## Vorlage
Projektplan (gemäss IPERKA) |  | Aufwand |  | 2023-04-25 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10
|  | in Std. |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | MI
Nr. | Tätigkeiten | Soll | Ist | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
1 | Informieren
1.1
1.2
1.3
2 | Planen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3 | Entscheiden
3.1
4 | Realisieren
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5 | Kontrollieren
5.1
6 | Auswerten
6.1
6.2
7 | Weiteres
7.1
7.2
| Stunden Total: | 88 | 0 | 2: ← Zeitachse (2 Std) →
Erstelldatum: 25.04.2023 Phasenlänge: |  |  |  | 4: Geplanter Basisplan:; 2: Durchgeführter Projektplan:
Erstellt von: Andreas Geiger |  |  |  | 4: Geplanter Meilenstein:; 2: Erreichter Meilenstein:
Projekt- ende
x
x

## Tag1
Projektplan (gemäss IPERKA) |  | Aufwand |  | 2023-04-25 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10
|  | in Std. |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi
Nr. | Tätigkeiten | Soll | Ist | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
1 | Informieren
1.1 | Vorbereitung (SVN, Doku, Vorlagen etc.) | 1 | 1
1.2 | Analyse der Aufgabenstellung | 2 | 2
1.3 | Informationen beschaffen | 1 | 1
2 | Planen
2.1 | PSP, Zeitplan erstellen (Arbeiten, Soll-Planung) | 4 | 4
2.2 | Flussdiagramme darstellen | 4 | 5
2.3 | Mockups zeichnen | 2 | 2
2.4 | DBM erstellen | 3 | 3
2.5 | Systemgrenzen und Schnittstellen erklären | 2 | 1
2.6 | Testkonzept, Testfälle schreiben | 3 | 3
3 | Entscheiden
3.1 | Variantenentscheide | 2 | 2
4 | Realisieren
4.1 | Cronjob einrichten (Exeption Handling) | 2 | 3
4.2 | DB Klassen erstellen und anpassen | 1 | 1
4.3 | Lehrer Login Link / Lehrer SESSION | 5 | 4
4.4 | Fundgegenstand Übersicht (Tabelle + Logik) | 8 | 8.5
4.5 | Fundgegenstand erfassen mit Bildupload | 8 | 7.5
4.6 | Mailversand (PHPMailer, Text, Status-Seite) | 8 | 12
4.7 | Schüler Login Link / Schüler SESSION | 4 | 2
4.8 | Schüler Einstiegseite (Umfrage-Seite) | 8 | 7
4.9 | Plausibilisierung der Benutzereingaben | 4 | 4
5 | Kontrollieren
5.1 | Testfälle durchführen und dokumentieren | 2 | 2
6 | Auswerten
6.1 | Kurzfassung und Schlusswort verfassen | 2 | 1
6.2 | Dokumentation, IPA-Bericht fertigstellen | 8 | 12
7 | Weiteres
7.1 | Reservezeit | 4 | 0
7.2 | Ungeplante Arbeiten | 0 | 0
| Stunden Total: | 88 | 88 | 2: ← Zeit [h] →
Erstelldatum: 10.05.2023 |  |  |  | 4: Geplanter Basisplan:; 2: Durchgeführter Projektplan:
Erstellt von: Andreas Geiger |  |  |  | 2: Geplanter Meilenstein:; 2: Erreichter Meilenstein:
Projektende
Doku läuft parallel
x
x
Planung abgeschlossen
Webapplikation
realisiert
x
0
x
x
x
x
x

## x
Projektplan (gemäss IPERKA) |  | Aufwand |  | Mai 2023
|  | in Std. |  | 2023-04-25 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10
Nr. | Phase bzw.Tätigkeit | Soll | Ist | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | MI
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8
1 | Informationsphase
1.1 | Wissenbeschaffung (Besprechung, Recherche..) | 2 | 2 | bar: Di 2
1.2 | Vorlagen anlegen (Arbeitsjournal..) | 2 | 2 | bar: Di 4
2 | Planungsphase
2.1 |  | 2 | 1 | bar: Di 6 to Di 8
2.2 |  | 3 | 2
2.3 |  | 4 | 4
2.4 |  | 2 | 2
3 | Entscheidungsphase
3.1 |  | 2 | 1
3.2 |  | 4 | 4
4 | Realisierungsphase
4.1 | nn | 4 | 4
4.2 | nn | 2
4.3 | nn | 3
4.4 | nn | 8
4.5 | nn | 6
4.6 | nn | 5
4.7 | nn | 4
4.8 | nn | 4
4.9 | nn | 6
4.1 | nn | 8
4.11 | nn | 4
5 | Kontrollphase
5.1 | Testvorschrift, Testprotokoll | 1
5.2 | Testen | 3
6 | Auswertungsphase
6.1 | Testbericht | 3
6.2 | IPA-Bericht fertigstellen | 6
| Stunden Total: | 80 | 22
← Zeitachse (2 Std) →
Erstelldatum: 25.04.2023
| Erstellt von: Andreas Geiger Phasenlänge: |  |  | Mi 4: Geplanter Basisplan:; Mi 2: Durchgeführter Projektplan:
[9 empty] | Geplanter Meilenstein: | [14 empty] | Erreichter Meilenstein:
Projekt-ende